## Sheet1
2018修缮工程项目审计统计表
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 送审单位 | 送审额 | 审定额 | 审减额 | 审减率 | 审计事务所 | 编号 | 备注
1 | 小石桥胡同3号院燃油锅炉改造工程 | 北京泰德市政工程有限公司 | 后勤处 | 1054166.67 | 1034414.55 | 19752.12 | 1.874% | 中瑞华建工程项目管理（北京）有限公司 | 基（修）字[2018]第1号 | 结算
2 | 校舍房屋维修改造二期工程（清远楼公共区域维修） | 北京建磊国际装饰工程股份有限公司 | 基建处 | 933822.35 | 899413.8 | 34408.55 | 3.685% | 中瑞华建工程项目管理（北京）有限公司 | 基（修）字[2018]第2号 | 结算
3 | 博学楼713综合布线工程 | 北京绿色苹果技术有限公司 | 英语学院 | 77977 | 77977 | 0 | 0% | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 基（修）字[2018]第3号 | 结算
4 | 宁远楼及一食堂防水堵漏暑假抢修工程 | / | 基建处 | 214747.89 | 185029.34 | 29718.55 | 13.84% | 中瑞华建工程项目管理（北京）有限公司 | 基（修）字[2018]第4号 | 预算
5 | 智能化二期 | 盛云科技有限公司 | 基建处 | 4107662.64 | 4023563.25 | 84099.39 | 2.047% | 中咨华源（北京）咨询有限公司 | 基（修）字[2018]第5号 | 结算
6 | 地下管网基础设施改造二期（二包）工程 | 中城建第五工程局集团有限公司 | 基建处 | 2134405.02 | 1972001.25 | 162403.77 | 7.609% | 中咨华源（北京）咨询有限公司 | 基（修）字[2018]第6号 | 结算
7 | 周转房室内维修工程 | / | 资产处 | 148885.38 | 140453.13 | 8432.25 | 5.664% | 中瑞华建工程项目管理（北京）有限公司 | 基（修）字[2018]第7号 | 预算
8 | 2018年毕业生房间粉刷工程 | / | 后勤处 | 1273262.87 | 1204836.3 | 68426.57 | 5.374% | 中咨华源（北京）咨询有限公司 | 基（修）字[2018]第8号 | 控制价
9 | 一食堂一层装修改造工程 | / | 基建处 | 1566196.43 | 1714524.17 | -148327.74 | -9.471% | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 基（修）字[2018]第9号 | 控制价
10 | 科研楼11层屋顶维修工程 | / | 基建处 | 149756.44 | 142654.06 | 7102.38 | 4.743% | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 基（修）字[2018]第10号 | 预算
11 | 情人坡草坪绿化改造工程 | / | 后勤与基建处 | 516198.11 | 536086.53 | -19888.42 | -3.853% | 中瑞华建工程项目管理（北京）有限公司 | 基（修）字[2018]第11号 | 控制价
12 | 高远楼东侧一至六层卫生间改造工程 | / | 继续教育和远程教育学院 | 1015628.29 | 1021601.8 | -5973.51 | -0.5882% | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 基（修）字[2018]第12号 | 控制价
13 | 地下管网基础设施改造三期工程 | 北京长江源市政工程有限公司 | 后勤与基建处 | 12264507.52 | 12210963.5 | 53544.02 | 0.4366% | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 基（修）字[2018]第13号 | 结算
14 | 绿化工程 | 北京城建集团有限责任公司 | 后勤与基建处 | 1179690.38 | 1157256.79 | 22433.59 | 1.902% | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 基（修）字[2018]第14号 | 结算
15 | 虹远楼等重点楼宇消防设施设备维护更换工程 | 中联正安消防工程有限公司 | 保卫处 | 354662.88 | 349374.37 | 5288.51 | 1.491% | 中瑞华建工程项目管理（北京）有限公司 | 基（修）字[2018]第15号 | 结算
16 | 地下管网四期自来水工程 | / | 后勤与基建处 | 974280.65 | 971783.44 | 2497.21 | 0.2563% | 中瑞华建工程项目管理（北京）有限公司 | 基（修）字[2018]第16号 | 控制价
17 | 高远楼509教室综合布线采购工程 | 北京宝盈兴业科技有限公司 | 后勤与基建处 | 93716 | 90700 | 3016 | 3.218% | 中咨华源（北京）咨询有限公司 | 基（修）字[2018]第17号 | 结算
18 | 校舍渗漏抢修与整体翻修工程 | / | 后勤与基建处 | 1194214.45 | 1192061.39 | 2153.06 | 0.1803% | 中瑞华建工程项目管理（北京）有限公司 | 基（修）字[2018]第18号 | 控制价
19 | 节能监管平台建设工程二期 | 江苏联宏智慧能源股份有限公司 | 后勤与基建处 | 2574509.36 | 2574275.14 | 234.22 | 0.009098% | 中咨华源（北京）咨询有限公司 | 基（修）字[2018]第19号 | 结算
20 | 情人坡草坪绿化改造及供热改造绿化恢复工程 | 北京太阳宫园林绿化有限公司 | 后勤与基建处 | 834746.48 | 820963.15 | 13783.33 | 1.651% | 中瑞华建工程项目管理（北京）有限公司 | 基（修）字[2018]第20号 | 结算
21 | 锅炉房及诚信楼燃气切线工程 | / | 后勤与基建处 | 143943.9 | 111178.78 | 32765.12 | 22.76% | 中咨华源（北京）咨询有限公司 | 基（修）字[2018]第21号 | 预算
22 | 高远楼东侧一至六层卫生间改造工程 | 北京中视天成建筑装饰工程有限公司 | 继续教育与远程教育学院 | 959367.35 | 959367.35 | 0 | 0% | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 基（修）字[2018]第22号 | 结算
23 | 国际交流大厦二层校友总会办公室装修改造工程 | 江苏省国立建设发展有限公司北京分公司 | 校友总会 | 69198.77 | 69198.77 | 0 | 0% | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 基（修）字[2018]第23号 | 结算
24 | 东大门电动平移门工程 | / | 后勤与基建处 | 105268.8 | 101079 | 4189.8 | 3.98% | 中咨华源（北京）咨询有限公司 | 基（修）字[2018]第24号 | 预算
25 | 综合体育馆变配电工程 | 北京大江昊泽电力工程有限公司 | 后勤与基建处 | 7723637.83 | 7701945.71 | 21692.12 | 0.2809% | 中瑞华建工程项目管理（北京）有限公司 | 基（修）字[2018]第25号 | 结算
26 | 毕业生房间粉刷工程 | 万方建设集团 | 后勤与基建处 | 1243227.21 | 1224430.97 | 18796.24 | 1.512% | 中咨华源（北京）咨询有限公司 | 基（修）字[2018]第26号 | 结算
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38

## 金马威-费用
序号 | 名称 | 送审金额（元） | 审定金额（元） | 审减额（元） | 效益费6% | 基本费2/1000 | 备注
1 | 博学楼女儿墙、知行楼外墙修缮工程 | 101459.58 | 77601.43 | 23858.15 | 1431.489 | 202.9192 | 1634.4082
2 | 老干部活动中心电梯购置及安装工程 | 506600 | 500975.36 | 5624.64 | 337.4784 | 1013.2 | 1350.6784
3 | 羽毛球馆修缮工程 | 88427.42 | 82528.2 | 5899.22 | 353.9532 | 176.8548 | 1000
4 | 游泳馆救生监控系统安装工程 | 108800 | 108800 | 0 | 0 | 217.6 | 1000
5 | 地下管网基础设施改造二期（一包） | 6170644.6 | 6117793.3 | 52851.3 | 3171.078 | 12341.2892 | 15512.3672
6 | 科研楼电梯机组维修保养工程 | 148342.89 | 148342.89 | 0 | 0 | 296.6858 | 1000
7 | 科研楼空调机组维修保养工程 | 47000 | 39460 | 7540 | 452.4 | 94 | 1000
8 | 宁远楼公共管理学院631教室外窗更换工程 | 25660.28 | 17045.49 | 8614.79 | 516.8874 | 51.3206 | 1000
9 | 校舍房屋维修改造二期工程（清远楼公共区域维修） | 860392.9 | 830681.24 | 29711.66 | 1782.6996 | 1720.7858 | 3503.4854
10 | 知行楼室外楼梯维修工程 | 82606.39 | 60097.64 | 22508.75 | 1350.525 | 165.2128 | 1515.7378
11 | 外电源工程 | 13502662.67 | 13502662.67 | 0 | 0 | 27005.3253 | 27005.3253
12 | 旧鼓楼大街小石桥胡同3号院燃油锅炉改造工程 | 1399846.14 | 1207147.78 | 192698.36 | 11561.9016 | 2799.6923 | 14361.5939
13 | 校园公共卫生间改造工程 | 1084118.01 | 1196103.12 | -111985.11 | 6719.1066 | 2168.236 | 8887.3426
14 | 校园环境综合整治工程（人行路面砖部分更换） | 1910989.48 | 1966221.02 | -55231.54 | 3313.8924 | 3821.979 | 7135.8714
15 | 高远楼七层教室、卫生间改造 | 694400.82 | 694400.82 | 0 | 0 | 1388.8016 | 1388.8016
16 | 清真食堂维修改造工程 | 1187510.9 | 1180088.54 | 7422.36 | 445.3416 | 2375.0218 | 2820.3634
17 | 校友总会、基金会、校董会新办公室室内改造工程 | 77145.87 | 65150.03 | 11995.84 | 719.7504 | 154.2917 | 1000
18 | 污水改造及雨废水收集利用工程进行了结算审计 | 2529798.54 | 2481878.38 | 47920.16 | 2875.2096 | 5059.5971 | 7934.8067
19 | 宁远楼地下一层东南角防水堵漏工程 | 213594.79 | 200333.63 | 13261.16 | 795.6696 | 427.1896 | 1222.8592
20 | 超市内装修消防改造工程 | 139682.17 | 136848.24 | 2833.93 | 170.0358 | 279.3643 | 1000
21 | 全校视频监控改造交换机采购项目 | 549700 | 549700 | 0 | 0 | 1099.4 | 1099.4
22 | 餐饮中心油烟净化器升级改造工程 | 1208161 | 1061717.01 | 146443.99 | 8786.6394 | 2416.322 | 11202.9614
23 | 高远楼503教室综合布线采购合同 | 54217 | 54217 | 0 | 0 | 108.434 | 1000
24 | 诚信楼三层国际会议室装修工程 | 66600 | 66600 | 0 | 0 | 133.2 | 1000
25 | 留学生楼电增容三期工程 | 7682844.37 | 7653147.93 | 29696.44 | 1781.7864 | 15365.6887 | 17147.4751
26 | 全校视频监控改造项目 | 2997771.16 | 2975541.16 | 22230 | 1333.8 | 5995.5423 | 7329.3423
27 | 安防基础设备设施购置项目 | 899000 | 899000 | 0 | 0 | 1798 | 1798
28 | 留学生综合楼教育部用房装修 | 698154.17 | 599280.35 | 98873.82 | 5932.4292 | 1396.3083 | 7328.7375
29 | 校园环境综合整治工程（部分人行道换面砖） | 1808994.75 | 1792883.4 | 16111.35 | 966.681 | 3617.9895 | 4584.6705
30 | 学生宿舍更新（粉刷）工程 | 1262662.41 | 1261994.35 | 668.06 | 40.0836 | 2525.3248 | 2565.4084
31 | 继续教育学院高远楼七层教室及卫生间改造工程 | 767725.65 | 761388.93 | 6336.72 | 380.2032 | 1535.4513 | 1915.6545
32 | 校园环境综合整治工程 | 1431191.31 | 1428657.11 | 2534.2 | 152.052 | 2862.3826 | 3014.4346
33 | 智能交通管理系统工程 | 1246940 | 1217836 | 29104 | 1746.24 | 2493.88 | 4240.12
| 合计 | [5 empty] | 165499.8455

## Sheet3
对外经济贸易大学零星工程工程造价咨询服务费申请明细表
| 中咨华源 | [10 empty] | 单位：元
序号 | 报告编号 | 工程名称 | 类别 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 基础收费 |  | 效益收费 | 合计 | 折扣 | 服务费合计 | 备注
[7 empty] | ≤200 | 200-500 | 7.5% |  | 让利58%
1 | 中咨审字【2017】-C076-001-RP-001 | 对外经济贸易大学校门人行出入口门禁系统安装项目 | 预算审核 | 145266 | 134326.1 | 10939.9 | 653.697 |  | 820.4925 | 1474.1895 | 619.1596 | 3000 | 不足3000按3000计算
2 | 中咨审字【2017】-C076-002-RP-001 | 校舍防水及堵漏维修工程 | 结算审核 | 1173154.37 | 1149796.63 | 23357.74 | 5279.1947 |  | 1751.8305 | 7031.0252 | 2953.0306 | 3000 | 不足3000按3000计算
3 | 中咨审字【2017】-C076-003-RP-001 | 对外经贸大学九层装修工程 | 预算审核 | 99863.85 | 95348.99 | 4514.86 | 449.3873 |  | 338.6145 | 788.0018 | 330.9608 | 3000 | 不足3000按3000计算
5 | 中咨审字【2018】-C076-001-RP-002 | 地下管网基础设施改造二期（二包） | 结算审核 | 2134405.02 | 2092001.25 | 42403.77 | 9000 | 537.6201 | 3180.2828 | 12717.9028 | 5341.5192 | 5341.5192
6 | 中咨审字【2018】-C076-001-RP-003 | 智能化二期工程 | 结算审核 | 4107662.64 | 4023563.25 | 84099.39 | 9000 | 8430.6506 | 6307.4543 | 23738.1048 | 9970.004 | 9970.004
7 | 中咨审字【2018】-C076-001-RP-004 | 对外经济贸易大学2018年毕业生房间粉刷工程 | 控制价审核 | 1273262.87 | 1204836.3 | 68426.57 | 5729.6829 |  | 5131.9928 | 10861.6757 | 4561.9038 | 4561.9038
8 | 中咨审字【2018】-C076-001-RP-005 | 对外经济贸易大学节能监管平台建设工程二期 | 结算审核 | 2574509.36 | 2574275.14 | 234.22 | 9000 | 2298.0374 | 17.5665 | 11315.6039 | 4752.5537 | 4752.5537
9 | 中咨审字【2018】-C076-001-RP-006 | 高远楼509教室综合布线采购合同工程 | 结算审核 | 93716 | 90700 | 3016 | 421.722 |  | 226.2 | 647.922 | 272.1272 | 3000 | 不足3000按3000计算
13 | 合计 |  |  | 11601840.11 | 11364847.66 | 236992.45 | [6 empty] | 36625.9806
中瑞华建
序号 | 工程名称 | 类别 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 基础收费 |  |  | 效益收费 | 合计 | 折扣 | 服务费合计 | 备注
[6 empty] | ≤200 | 200-500 | 500-2000 | 7.5% |  | 让利56%
1 | 小石桥胡同3号院燃油锅炉改造工程 | 结算 | 1054166.67 | 1034414.55 | 19752.12 | 4743.75 |  |  | 1481.409 | 6225.159 | 2739.07 | 3000 | 不足3000按3000计算
2 | 校舍房屋维修改造二期工程（清远楼公共区域维修） | 结算 | 933822.35 | 899413.8 | 34408.55 | 4202.2006 |  |  | 2580.6412 | 6782.8418 | 2984.4504 | 3000 | 不足3000按3001计算
3 | 宁远楼及一食堂防水堵漏暑假抢修工程 | 预算 | 214747.89 | 185029.34 | 29718.55 | 966.3655 |  |  | 2228.8913 | 3195.2568 | 1405.913 | 3000 | 不足3000按3002计算
4 | 周转房室内维修工程 | 预算 | 148885.38 | 140453.13 | 8432.25 | 669.9842 |  |  | 632.4187 | 1302.403 | 573.0573 | 3000 | 不足3000按3003计算
5 | 情人坡草坪绿化改造工程 | 控制价 | 516198.11 | 536086.53 | 19888.42 | 2322.8915 |  |  | 1491.6315 | 3814.523 | 1678.3901 | 3000 | 不足3000按3004计算
6 | 虹远楼等重点楼宇消防设施设备维护更换工程 | 结算 | 354662.88 | 349374.37 | 5288.51 | 1595.983 |  |  | 396.6383 | 1992.6212 | 876.7533 | 3000 | 不足3000按3005计算
7 | 地下管网四期自来水工程 | 控制价 | 974280.65 | 971783.44 | 2497.21 | 4384.2629 |  |  | 187.2908 | 4571.5537 | 2011.4836 | 3000 | 不足3000按3006计算
8 | 校舍渗漏抢修与整体翻修工程 | 控制价 | 1194214.45 | 1192061.39 | 2153.06 | 5373.965 |  |  | 161.4795 | 5535.4445 | 2435.5956 | 3000 | 不足3000按3007计算
9 | 2018年情人坡草坪绿化改造及供热改造绿化恢复工程 | 结算审核 | 834746.48 | 820963.15 | 13783.33 | 3756.3592 |  |  | 1033.7497 | 4790.1089 | 2107.6479 | 3000 | 不足3000按3008计算
10 | 综合体育馆变配电工程 | 结算审核 | 7723637.83 | 7701945.71 | 21692.12 | 9000 | 12000 | 9532.7324 | 1626.909 | 32159.6414 | 14150.2422 | 14150.2422